## tasks
task-id | name | start_date | duration
1 | sand | 2014-01-03 | 4
2 | prime | 2014-01-06 | 3
3 | first coat | 2014-01-08 | 5
4 | second coat | 2014-01-12 | 3

## milestones
task-id | milestone_type | milestone_date
1 | planned_end | 2014-01-08
2 | planned_end | 2014-01-11
3 | planned_end | 2014-01-15
4 | planned_end | 2014-01-19
1 | deadline | 2014-01-11
2 | deadline | 2014-01-14
3 | deadline | 2014-01-19
4 | deadline | 2014-01-23
1 | latest_start | 2014-01-04
3 | latest_start | 2014-01-10